## Blad1
Projekt | Andromeda TrekNTrain
Datum | 2021-12-13
Kontrolldatum | 2021-12-10
Synpukt ID | Synpunkt | Åtgärd | Status | Datum
1 | Alert vid inloggningsvy felstavad | Åtgärda stavning | Åtgärdad | 2021-12-13
2 | Felstavning av "bellow" i huvudvy | Åtgärda stavning | Åtgärdad | 2021-12-13
3 | Mycket text på landningssida. | Ta bort text som inte är nödvändig för UX | Åtgärdad | 2021-12-13
4 | Göra något för att liva upp landningssidan | Placera in bilder på personer i medlems-feeden | Åtgärdad | 2021-12-10
5 | Flytta ned boxen som visar senaste aktivitet något, | Åtgärda i CSS | Åtgärdad | 2021-12-13
6 | Felstavning av BMI-calculator | Åtgärda stavning | Åtgärdad | 2021-12-13
7 | Lägg till enheter på goals, tex km och h. | Lägg till | Åtgärdad | 2021-12-13
8 | Använd samma border på alla vyer | Åtgärda i CSS | Åtgärdad | 2021-12-13
9 | Redigeringsalternativet fungerar inte på calorie counter | Tagits bort | Åtgärdad | 2021-12-13
10 | För meal: Tar inte bara bokstäver som input | Acceptera bara siffror | Åtgärdad | 2021-12-14
11 | Totalen på calorie counter accepterar ett tomt värde, sätter totalen till NaN | Ändra logiken | Åtgärdad | 2021-12-14
12 | Flytta in text i footer. | Flytta in texten med padding eller margin lite från kanten på sidan | Åtgärdad | 2021-12-13
13 | Ser konstigt ut med rundade kanter i övre kant av navbar | Ta bort rundningen i överkant av navbar | Åtgärdad | 2021-12-13